1年生親子レクリエーション　昨年度の進行の流れについて

今年度の親子レクリエーション運営の参考として、昨年度の進め方を下記のとおり共有いたします。

昨年度は、先生に申請・配布・集金をご対応いただき、クラス委員が企画・準備・当日運営を担当する形で進めました。

【1．初期（4〜6月頃）】

・クラス委員決定（各クラス2名）

・学年委員長、副委員長、広報係などの役割分担

・講師をお呼びする方向で検討

・少年自然の家の出前講座を候補としました

【2．企画検討（6〜7月）】

・物作りと運動の両案を検討

・最終的に、親子で参加しやすい運動遊びに決定

・過去事例、実施可否、進め方を先生へ確認

・申請、案内配布、集金は先生、企画や運営は役員が中心となって進めました

【3．外部調整（7〜9月）】

・先生を通じて少年自然の家へ依頼

・内容と人数を調整し、講師1名で確定

・他学年行事と重ならないよう調整

・11月の土曜日に実施しました

【4．案内・出欠確認（9〜10月）】

・案内文を作成

・内容は、日時、場所、実施内容、服装、出欠欄など

・配布は先生、回収後は役員へ共有

・出欠や人数はExcelで管理し、出席・欠席は「1」、人数は実数で入力しました

【5．予算・準備（10月）】

・1人400円で計算

・昨年度は77人で、合計30,800円でした

・定規、駄菓子、講師の旅費、お茶代などを準備

・駄菓子、文具などを分担して発注しました

【6．直前準備（数日前）】

・お土産の袋詰め

・名簿印刷

・当日の役割分担の決定（受付、進行、配布）

【7．当日（11月）】

・9時20分　役員集合

・会場設営

・10時00分　開会

・運動遊び実施

・お土産配布

・片付け、解散

【8．終了後】

・領収書回収

・精算

・終始報告書を作成

・内容、参加人数、収支、反省点などを記載

【昨年度の進め方で良かった点】

・先生に申請や配布等をご協力いただけたため、役員が企画と当日運営に集中できました

・1人400円と予算の目安が明確で、管理しやすかったです

【今年度に向けて改善すると良い点】

・当日の役割分担を早めに決めておくこと

・お土産の内容を早めに決定すること

・収支管理を途中からExcelで整理しておくこと

・当日進行表を事前に作成しておくこと

・アレルギー配慮や領収書管理は早めに確認しておくこと

以上、昨年度の大まかな流れです。

今年度の進行の参考になれば幸いです。